## Planilha1
Cronograma de desenvolvimento do software em LES - 5º ciclo de ADS
Abaixo coloque o nome dos alunos (a): |  | Período (M/N)
01) Leonardo Lopes Dos Santos |  | N
02) Renata Saraiva Claudino |  | M
Nome sistema: | Bora! App
Descrição sistema: | O Bora! App é uma social tech que conecta praticantes de esportes por geolocalização, permitindo criar e encontrar partidas próximas com segurança, verificação de identidade e avaliações.
Orientador: | Carlos Eduardo de França Roland | É seu TG?
Linguagem: | TypeScript / JavaScript (Node.js no Back-End e React Native no Front-End) | (X) S () N
Banco de Dados: | MySQL 8.0
Cliente: | Praticantes de esportes informais / Comunidade esportiva
Data entrega | Etapa a ser entregue | Cumpriu?
2026-08-19 | Entrega do cronograma | SIM
2026-08-20 | Levantamento de requisitos e apresentar a documentação
2026-09-10 | Prototipagem de páginas
2026-09-10 | Apresentação do Banco de Dados
2026-09-10 | Implementação de sistema de cadastro/login de usuários/funcionários
Avaliação do I bimestre e primeira apresentação do Projeto para toda sala
2026-09-17 | Entrega do 1. CRUD de ...
2026-09-17 | Entrega do 2. CRUD de ...
2026-09-17 | Entrega do 3. CRUD de ...
Entrega das notas parciais do I bimestre
Avaliação do II bimestre e apresentação final do Projeto para toda sala
Entrega das notas parciais do II bimestre
Entrega das notas finais deste semestre
Encerramento das aulas deste semestre